УТВЕРЖДЕН

Президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по

стратегическому развитию и проектной деятельности

в Республики Дагестан

(протокол от 13 декабря 2018г. № 11/7-02)

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Республике Дагестан»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Жилье и городская среда» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Срок начала и окончания | 01.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор проекта | Лемешко В.В. - заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан |  |  |
| Руководитель проекта | Баглиев М.Д. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  |  |
| Администратор проекта | Залкипов З.А. - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710 |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 6,33 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонд, населением не менее 0,36 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м.* | основной | 42,44 | 31.12.2017 | 0 | 0,09 | 0,66 | 0,66 | 0,86 | 2,03 | 2,03 |
| 2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек * | основной | 3,14 | 31.12.2017 | 0 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,11 |

*- показатели могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 год включительно

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации |  |
| 1.1 | Утверждена региональная программа переселения граждан из жилья непригодного для проживания на 2019-2024 годы | Постановление Правительства Республики Дагестан об утвержденных региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2024 годы – 1 апреля 2019 года |
| 1.2 | Республикой Дагестан заключены соглашения с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы | Соглашения, заключенные Республикой Дагестан с Фондом ЖКХ на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы – 1 июля 2019 года |
| 1.3 | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, 3,451 тыс. кв. м Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, 0,313 тыс. человек - 31 декабря ежегодно до 2024, начиная с 2020 года |
| 1.4 | Достигнуто сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году | Соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными, не менее 100% - 31 декабря 2024 года |

5.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)* |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) 2019-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 19,208 | 21,921 | 24,634 | 56,202 | 56,202 | 56,202 | 234,370 |
| 1.1.2. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0 | 19,208 | 21,921 | 24,634 | 56,202 | 56,202 | 56,202 | 234,370 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджет Республики Дагестан | 0 | 0,194 | 0,221 | 0,249 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 2,368 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 0 | 19,402 | 22,142 | 24,883 | 56,770 | 56,770 | 56,770 | 236,738 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 19,208 | 21,921 | 24,634 | 56,202 | 56,202 | 56,202 | 234,370 |
| консолидированные бюджет Республики Дагестан |  | 0 | 0,194 | 0,221 | 0,249 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 2,368 |
| внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

*- объемы финансирования могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 год включительно

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проекта | Баглиев М.Д | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | Здунов А.А. - Председатель Правительства Республики Дагестан | 30 |
| 2. | Администратор проекта | Залкипов З.А. | заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики | Баглиев М.Д - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | 70 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение республиканской программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы |  |  |  |  |
| 1.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Лемешко В.В. | Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан | Здунов А.А. - Председатель Правительства Республики Дагестан | 10 |
| 1.2. | Участник проекта | Баглиев М.Д | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | Здунов А.А. - Председатель Правительства Республики Дагестан | 10 |
| 1.3. | Участник проекта | Залкипов З.А. | Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Залкипов З.А. | Баглиев М.Д - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | 20 |
| 1.4. | Участник проекта | Есупанов Ш.З. | Начальник управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | Залкипов З.А.- Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики | 20 |
| 1.5. | Участник проекта | Саидов М.М. | Начальник отдела управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | Есупанов Ш.З.- Начальник управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | 20 |
| 1.6. | Участники проекта | Ф.И.О. | Главы муниципальных образований |  | 20 |
| 2. | Заключены соглашения на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |
| 2.1 | Ответственный за достижение результата проекта | Лемешко В.В. | Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан | Здунов А.А. - Председатель Правительства Республики Дагестан | 60 |
| 2.2. |  | Баглиев М.Д. | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | Здунов А.А.- Председатель Правительства Республики Дагестан | 20 |
| 2.3. | Участник проекта | Залкипов З.А. | Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Залкипов З.А. | Баглиев М.Д. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | 20 |
| 3. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |
| 3.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Лемешко В.В. | Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан | Здунов А.А. - Председатель Правительства Республики Дагестан | 10 |
| 3.2. | Участник проекта | Баглиев М.Д. | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | Здунов А.А. - Председатель Правительства Республики Дагестан | 10 |
| 3.3. | Участник проекта | Залкипов З.А. | Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Залкипов З.А. | Баглиев М.Д. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | 10 |
| 3.4. | Участник проекта | Есупанов Ш.З. | Начальник управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Залкипов З.А. | 10 |
| 3.5. | Участник проекта | Саидов М.М. | Начальник отдела управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | Начальник управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Есупанов Ш.З. | 10 |
| 3.6. | Участники проекта | Ф.И.О. | Главы муниципальных образований |  | 50 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Республике Дагестан»

План мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение республиканской программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2024 годы | 01.01.2019 | 10.03.2019 | Лемешко В.В. Баглиев М.Д. Главы муниципальных образований | Нормативный правовой акт Республики Дагестан об утверждении (принятии) республиканской программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | Президиум Совета |
| 2. | Заключение Республикой Дагестан соглашения с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Лемешко В.В. Баглиев М.Д. Залкипов З.А. | Соглашения с Республикой Дагестан об оказании финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда | Президиум Совета |
| 3. | Реализованы мероприятия, предусмотренные республиканской программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 01.04.2019 | 01.04.2025 | Лемешко В.В. Баглиев М.Д. Главы муниципальных образований | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек в соответствии с соглашением, заключенными между Фондом ЖКХ и Республикой Дагестан (далее – соглашения о расселении с регионами) | Проектный комитет |
| 4. | Реализованы мероприятия, предусмотренные республиканской программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Лемешко В.В. Баглиев М.Д. Главы муниципальных образований | Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении | Проектный комитет |
| 5. | Реализованы мероприятия, предусмотренные республиканской программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2020 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лемешко В.В. Баглиев М.Д. Главы муниципальных образований | Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении | Проектный комитет |
| 6. | Реализованы мероприятия, предусмотренные республиканской программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лемешко В.В. Баглиев М.Д. Главы муниципальных образований | Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении | Проектный комитет |
| 7. | Реализованы мероприятия, предусмотренные республиканской программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2022 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лемешко В.В. Баглиев М.Д. Главы муниципальных образований | Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении | Проектный комитет |
| 8. | Реализованы мероприятия, предусмотренные республиканской программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2023 году | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лемешко В.В. Баглиев М.Д. Главы муниципальных образований | Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении | Проектный комитет |
| 9. | Реализованы мероприятия, предусмотренные республиканской программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лемешко В.В. Баглиев М.Д. Главы муниципальных образований | Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении | Проектный комитет |