Приложение N 3

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 31 октября 2014 г. N 521

ТИПОВАЯ ФОРМА

ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ

НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 Г. N 596-602, 606

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Реквизиты документа (нормативный правовой акт, поручение и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план.) | Дата исполнения мероприятия (факт.) | Финансирование, предусмотренное консолидированным бюджетом Республики Дагестан, млн. руб. | Примечание |
| отчетная дата (период) значения показателя (N) | плановое | фактическое | отклонение |
| №29 Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в развитие систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  |
| 1. | Постановление Правительства РД от 22.12.2014 N 661 (ред. от 30.12.2016) "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан" Подпрограмма "Чистая вода" на 2014-2017 годы" | Строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения | Обеспечение населения Республики Дагестан питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | 01.2017-12.2017 | - | 1 кв. 2017г. | 27 | 3 | -24 | Показатель определяется по итогам 2017 года |
| №30 Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи  |
| 2. | Постановление Правительства РД от 22.12.2014 N 661 (ред. от 30.12.2016) "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан" Подпрограмма "Развитие рынка строительных материалов в Республике Дагестан" | Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | создание возможности улучшения жилищных условий для населения Республики Дагестан | До 12.2018 года | - | 1 кв. 2017г. | 2,6 | - | - | Индикатор рассчитывается на основании годовых показателей, предоставляемых Дагестанстатом |
| №31 Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья эконом-класса |
| 3. | Постановление Правительства РД от 22.12.2014 N 661 (ред. от 30.12.2016) "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан" Подпрограмма "Развитие рынка строительных материалов в Республике Дагестан" | Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке | Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке | До 12.2018 года |  | 1 кв. 2017г. | 31700 | - | - | Индикатор рассчитывается на основании годовых показателей, предоставляемых Дагестанстатом |
| №32 Снижение средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья эконом-класса относительно уровня 2012 года |
|  | Постановление Правительства РД от 22.12.2014 N 661 (ред. от 30.12.2016) "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан" Подпрограмма "Развитие рынка строительных материалов в Республике Дагестан" | Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду деятельности "строительство | Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья | До 12.2018 года |  | 1 кв. 2017г. | 3,6 | - | - | Индикатор рассчитывается на основании годовых показателей, предоставляемых Дагестанстатом |
| №33 Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса |
|  | Постановление Правительства РД от 22.12.2014 N 661 (ред. от 30.12.2016) "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан" Подпрограмма "Развитие рынка строительных материалов в Республике Дагестан" | Увеличение объемов ввода жилья в эксплуатацию | Увеличение объемов ввода жилья в эксплуатацию | До 12.2020 года |  | 1 кв. 2017г. | 1120 | 120,3\* | - | \*На основании предварительных данных Дагестанстата |
| № 34 Увеличение объема ввода жилья по стандартам эконом-класса относительно уровня 2012 года |
|  | Постановление Правительства РД от 22.12.2014 N 661 (ред. от 30.12.2016) "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан" Подпрограмма "Развитие рынка строительных материалов в Республике Дагестан" | Увеличение объемов ввода жилья в эксплуатацию по отношению к 2012 году | Увеличение объемов ввода жилья в эксплуатацию по отношению к 2012 году | До 12.2020 года |  | 1 кв. 2017г. | 1,52 | - | - | Индикатор рассчитывается на основании годовых показателей, предоставляемых Дагестанстатом |
| №35 Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия |
|  | Постановление Правительства РД от 22.12.2014 N 661 (ред. от 30.12.2016) "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан" Подпрограмма "Развитие рынка строительных материалов в Республике Дагестан" | Предоставление доступного и комфортного жилья 60% российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия | повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения | До 12.2018 года | До 12.2017 года | 1 кв. 2017г. | 3,0 | - | - | Индикатор рассчитывается на основании годовых показателей, предоставляемых Дагестанстатом |