Типовая форма

публичной отчетности органов исполнительной власти Республики Дагестан о ходе достижения показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600

(03.03.2017 г.)

| Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № Указа Президента Российской Федерации | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель в Республике Дагестан | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | Значение показателя |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | целевое | плановое | фактическое | отклонение |  |
| 1.1 | Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в развитие систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | процентов | Минстрой РД | 2012 г. | 25 | 25 | 26,0 | +1,0 | Высокая степень изношенности инженерно-коммунальной инфраструктуры. Отсутствие собственных средств у предприятий и организаций коммунального хозяйства на реконструкцию сетей, длительный срок окупаемости проектов, отсутствие возможности привлечения долгосрочных кредитных ресурсов |
| 1.2 |  |  |  |  | 2013 г. | 25 | 25 | 26,4 | +1,4 |  |
| 1.3 |  |  |  |  | 2014 г. | 27 | 27 | 27,6 | +0,6 |  |
| 1.4 |  |  |  |  | 2015 г. | 28 | 28 | 3 | -25 |  |
| 1.5 |  |  |  |  | 2016 г. | 27 | 28 | 3 | -24 |  |
| 1.6 |  |  |  |  | 2017 г. | 12 | 12 | - | - |  |
| 2.1. | Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 | Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3-х человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет) | лет | Минстрой РД | 2012 г. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | *Индикатор рассчитывается на основании годовых показателей, предоставляемых Дагестанстатом |
| 2.2 |  |  |  |  | 2013 г. | 4,04 | 3,85 | 4,17 | +0,13 |  |
| 2.3 |  |  |  |  | 2014 г. | 3,91 | 3,2 | 3,95 | +0,04 |  |
| 2.4 |  |  |  |  | 2015 г. | 3,95 | 2,9 | 2,4 | -0,5 |  |
| 2.5 |  |  |  |  | 2016 г. | 3,9 | 3,9 | 3,8 | -0,1 |  |
| 2.6 |  |  |  |  | 2017 г. | 2,6 | 2,6 | - |  |  |
| 3.1 | Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 | Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья экономкласса | рублей, в процентах к 2011 году | Минстрой РД | 2012 г. | 1 | 1 | 31300 /99,8 | -67,9 /-0,2 | Индикатор рассчитывается на основании годовых показателей, предоставляемых Дагестанстатом |
| 3.2 |  |  |  |  | 2013 г. | 1 | 1 | 33720 /107,49 | +2352,1 /+7,49 |  |
| 3.3 |  |  |  |  | 2014 г. | 1 | 1 | 32495 /103,59 | +1127,1 /+3,59 |  |
| 3.4 |  |  |  |  | 2015 г. | 1 | 1 | 38164,27 /121,67 | +6796,37 /21,67 |  |
| 3.5 |  |  |  |  | 2016 г. | 1 | 1 | 36530 /116,47 | +5168 /116,47 |  |
| 3.6 |  |  |  |  | 2017 г. | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.1 | Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 | Объем ввода жилья по стандартам экономкласса | тыс. кв. метров, в процентах к 2011 году | Минстрой РД | 2012 г. | - | 600/ 96,78 | 700/ 107,65 | +100 | *На основании предварительных данных Дагестанстата |
| 4.2 |  |  |  |  | 2013 г. | - | 650/ 104,84 | 800/ 129,03 | +150/ +24,19 |  |
| 4.3 |  |  |  |  | 2014 г. | - | 850/ 137,09 | 905/ 145,97 | +55/ 8,88 |  |
| 4.4 |  |  |  |  | 2015 г. | - | 1050/ 169,35 | 1044*/ 168,3 | -6/ -1,05 |  |
| 4.5 |  |  |  |  | 2016 г. | - | 1100/ 161,29 | 958,2*/ 147,42 | 141,80*/ -13,87 |  |
| 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 г. | 1120 | 1120 | -* |  |  |
| 5.1 | Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 | Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия | процентов | Минстрой РД | 2012 г. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | *Индикатор рассчитывается на основании годовых показателей, предоставляемых Дагестанстатом |
| 5.2 |  |  |  |  | 2013 г. | 1,7 | 1,7 | 1,8 | +0,1 |  |
| 5.3 |  |  |  |  | 2014 г. | 1,95 | 1,95 | 1,9 | -0,05 |  |
| 5.4 |  |  |  |  | 2015 г. | 1,85 | 1,85 | 1,6 | -0,25 |  |
| 5.5 |  |  |  |  | 2016 г. | 2,0 | 2,0 | 1,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 г. | 3,0 | 3,0 | -* |  |  |
| 6.1 | Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №596 | Количество вновь созданных высокопроизводительных рабочих мест | чел. | Минстрой РД | 2012 г. | - | - | 150 | - |  |
| 6.2 |  |  |  |  | 2013 г. | - | - | 200 | - |  |
| 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | - | 250 | 250 | - |  |
| 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | - | 300 | 300 | - |  |
| 6.5 |  |  |  |  | 2016 г |  | 300 | 300 | - |  |
| 6.6 |  |  |  |  | 2017 г. |  | 300 | - |  |  |