Алгоритм действий  региональных и местных властей по приоритетному проекту

«Формирование комфортной городской среды»

ТАБЛИЦА 1 (РЕГИОН)

| Срок | Субъекту Российской Федерации необходимо |  |
| --- | --- | --- |
|  | По получению субсидии на места массового отдыха населения (парки) (постановление Правительства РФ от 30.01.2017 № 101) | По получению субсидии на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств |
| До 20 февраля 2017 г. | Внести изменения в бюджеты субъектов Российской Федерации и предусмотреть требуемое финансирование | Внести изменения в бюджеты субъектов Российской Федерации и предусмотреть требуемое финансирование |
| До 20 февраля 2017 г. (с учетом сроков проверки соглашений Федеральным казначейством и возникновения необходимости их доработок) | Заключить с Минстроем России соглашениепо форме, (будет размещена на сайте Минстроя России) через систему «Электронный бюджет» | Заключить с Минстроем России соглашениепо форме, (будет размещена на сайте Минстроя России) через систему «Электронный бюджет» |
| До 1 марта 2017 года | - | 1. Принять НПА о созданиимежведомственной комиссиипод руководством высшегодолжностного лица субъекта. 2. Подготовить предложения по муниципалитетам – возможным получателям субсидии. |
| До 15 марта 2017 года | - | Утвердить госпрограмму субъекта на 2017 год (можно через корректировку действующих госпрограмм субъектов), включающую правила предоставления субсидий муниципалитетам |
| До 20 марта 2017 г. | - | Утвердить перечень муниципалитетов – получателей субсидии и направить его в Минстрой России |
| До 1 апреля 2017 года | Утвердить и представить в Минстрой России правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам Справочно: в случае, если регион включает в перечень муниципалитетов-получателей субсидии муниципалитеты, в которых по одному парку, одновременно с утверждением правил субсидирования должен быть определен перечень таких муниципалитетов в целях выполнения требований 5 абзаца подпункта д) пункта 9 Правил № 101 | Заключитьсоглашения с органами местного самоуправления – получателями субсидий (в соответствии с утвержденными субъектом Российской Федерации правилами) |
| До 15 апреля 2017 г. | 1. Определить перечень муниципальных образований – получателей субсидии (с учетом оговорки в пункте выше). 2. Заключить соглашения с органами местного самоуправления – получателями субсидий (в соответствии с утвержденными субъектомРоссийской Федерации правилами). 3. Представить в Минстрой России перечень муниципальных образований – получателей субсидии. | - |
| До 25 мая 2017 г. | - | Обеспечить утверждение органами местного самоуправления – получателями субсидии муниципальных программ на 2017 год |
| До 15 июня 2017 г. | - | Принять решение о перераспределении субсидии (при необходимости) |
| До 1 сентября 2017года | - | Утвердить госпрограмму субъекта на 2018 – 2022гг. |
| До 1 ноября 2017 года | - | 1. Обеспечить принятия (изменения) закона субъекта об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства. 2. Обеспечить проведение общественных обсуждений и утверждение (корректировку) органами местного самоуправления правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. |
| До 1 декабря 2017 года | - | Предоставить на конкурс не менее 2-х реализованных в 2017 г лучших проектов по благоустройству |
| До 31 декабря 2017 г. | - | Обеспечить утверждение органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек муниципальных программ 2018-2022 г.г. |
| до 20 января 2018 года | Представить отчет в Минстрой России об исполнении соглашения | Представить отчет в Минстрой России об исполнении соглашения |

ТАБЛИЦА 2 (МУНИЦИПАЛИТЕТ-ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ)

| Срок | ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ необходимо |  |
| --- | --- | --- |
|  | По получению субсидии на места массового отдыха населения (парки) | По получению субсидии на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств |
| До 1 апреля 2017 года | При наличии единственного парка объявить об общественном обсуждении мероприятий по благоустройству парка (не менее 30 дней со дня объявления обсуждения) | Разработать и опубликовать: 1. Проект муниципальной программы на 2017 год (общественное обсуждение не менее 30 дней). 2. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу (справочно: этот порядок должен быть утвержден). 3. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год(справочно: этот порядок должен быть утвержден). 4. Заключить соглашение с субъектом Российской Федерации 5. Создать общественные комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству. |
| До15 апреля 2017 года | 1. Заключить соглашение с субъектом Российской Федерации. 2. При наличии нескольких парков утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017. | - |
| До 1 мая 2017 года | При наличии единственного паркапровести общественные обсуждения по благоустройству парка (не менее 30 дней со дня объявления обсуждения) | - |
| До 25 мая 2017 года | - | Утвердить муниципальную программу благоустройства на 2017 |
| До 1 июня 2017 года | При наличии нескольких парковпринять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году | - |
| До 1 июля 2017 года | При наличии нескольких парков - утвердить дизайн-проекта обустройства парка с учетом общественного обсуждения (не менее 30 дней) | Утвердить дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории с учетом обсуждения |
| До 1 ноября 2017 года | - | Утвердить (скорректировать) правила благоустройства поселений с численностью свыше 1000 человек |
| До 31 декабря 2017 года | Завершить мероприятия по благоустройству парка | 1.Завершить реализацию муниципальной программы 2017 года. 2. Утвердить муниципальные программы формирования комфортной среды на 2018 – 2022 гг. |

ТАБЛИЦА 3 (МУНИЦИПАЛИТЕТ-ПОСЕЛЕНИЕ СВЫШЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК)

| Срок | ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (независимо от того, являются ли они получателями субсидии) необходимо |
| --- | --- |
| До 1 ноября 2017 года | Утвердить (скорректировать) с учетом общественного обсуждения правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. |
| До 31 декабря 2017 года | Утвердить органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек муниципальных программ 2018-2022 г.г. |