УТВЕРЖДЕН

Президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности

в Республике Дагестан

(протокол от 13 декабря 2018 г. № 11/7-02)

ПАСПОРТ

регионального проекта «Чистая вода»

- Основные положения

| Наименование регионального проекта | «Чистая вода» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Чистая вода» | Срок начала и окончания проекта | 01 февраля 2019 г. – 25 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Абдулмуслимов А.М. – заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Баглиев М.Д. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  |  |
| Администратор регионального проекта | Абакаров И.Л. – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 |  |  |

- Цель и показатели регионального проекта

| Повышение качества питьевой воды подаваемой населению Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | основной | 82,7 | 31.12.2017 | 82,7 | 82,7 | 82,9 | 83,5 | 84,6 | 86,3 | 89,6 |
| 2. | Доля городского населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | основной | 89,4 | 31.12.2017 | 89,4 | 89,4 | 89,6 | 90,0 | 91,2 | 92,4 | 93,2 |
| 3. | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. | основной | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |  |  |
| 1.1. | Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения | до 1.05.2019 | - Отчет Минстроя РД о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах |
| 1.2. | Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее – региональная программа повышения качества водоснабжения) | до 1.08.2019 | Нормативно правовой акт Правительства Республики Дагестан об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ |
| 1.3. | Обеспечено 83,6 % населения республики качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | до 31.12.2024 | Отчет Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД об обеспечении населения Республики Дагестан качественной питьевой водой |
| 1.4. | Реализованы не менее 90 % мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения республики (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | до 31.12.2024 | Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональные программы повышения качества водоснабжения. Невозможен отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 146,57 | 343,07 | 728,39 | 1103,54 | 1283,96 | 825,13 | 4430,64 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты | 0 | 142,25 | 340,3 | 726,4 | 1103,04 | 1283,56 | 824,73 | 4420,26 |
| 1.1.1.2 | финансирование мероприятий по организации системы мониторинга за качеством питьевой воды Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД | 0 | 4,32 | 2,77 | 1,99 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 10,38 |
| 1.1.2. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 1,48 | 3,47 | 7,36 | 11,15 | 12,97 | 8,33 | 44,75 |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту |  | 0 | 148,05 | 346,54 | 735,75 | 114,69 | 1296,93 | 833,46 | 4475,39 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п |  | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |  | Непосредственный руководитель |  | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Руководитель регионального проекта | Баглиев М.Д. | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  | Здунов А.А. –Председатель Правительства Республики Дагестан |  | 20 |
| 2. |  | Администратор федерального проекта | Абакаров И.Л. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  | Баглиев М.Д. –Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  | 30 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ответственный за достижение результата проекта |  | Баглиев М.Д. | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  | Здунов А.А. –Председатель Правительства Республики Дагестан |  | 20 |
| 1.2. | Участник проекта |  | Абакаров И.Л. | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  | Баглиев М.Д. –Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  | 20 |
| 1.3. | Участник проекта |  | Алиомаров М.М. | Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан |  | Карачаев Н.А. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан |  | 5 |
| 1.4. | Участник проекта |  | Омариева Э.Я. | Руководитель Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан |  | Попова Ю.А. –Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |  | 10 |
| 1.5. | Участник проекта |  | – | Главы городских округов и муниципальных образований Республики Дагестан |  | – |  | 5 |
| 2. Утверждена региональная программа Республики Дагестан по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Ответственный за достижение результата проекта | Баглиев М.Д. | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  | Здунов А.А. –Председатель Правительства Республики Дагестан |  | 20 |
| 2.2. |  | Участник проекта | Абакаров И.Л. | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  | Баглиев М.Д. –Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  | 20 |
| 2.3. |  | Участник проекта | Алиомаров М.М. | Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан |  | Карачаев Н.А. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан |  | 5 |
| 2.4. |  | Участник проекта | Омариева Э.Я. | Руководитель Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан |  | Попова Ю.А. –Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |  | 10 |
| 2.5. |  | Участник проекта | – | Главы городских округов и муниципальных образований Республики Дагестан |  | – |  | 5 |
| 3. Обеспечено качественной питьевой водой 91,6 % городского населения Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Ответственный за достижение результата проекта | Баглиев М.Д. | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | Здунов А.А. –Председатель Правительства Республики Дагестан |  | 20 |  |
| 3.2. |  | Участник проекта | Омариева Э.Я. | Руководитель Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан |  | Попова Ю.А. –Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |  | 5 |
| 4. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Ответственный за достижение результата проекта | Баглиев М.Д. | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  | Здунов А.А. –Председатель Правительства Республики Дагестан |  | 20 |
| 4.2. |  | Участник проекта | Абакаров И.Л. | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  | Баглиев М.Д. –Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  | 20 |
| 4.3. |  | Участник проекта | Алиомаров М.М. | Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан |  | Карачаев Н.А. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан |  | 5 |
| 4.4. |  | Участник проекта | Омариева Э.Я. | Руководитель Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан |  | Попова Ю.А. –Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |  | 10 |
| 4.5 |  | Участник проекта | – | Главы городских округов и муниципальных образований Республики Дагестан |  | – |  | 5 |

6. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода» «повышение качества питьевой воды для населения»− обеспечение населения, проживающего как в городских, так и в сельских населенных пунктах Республики Дагестан, в которых по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. «повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения» − обеспечение 89,6 % населения Республики Дагестан, в которых по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан по состоянию на 31 декабря 2017года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения соответствуют требованиям безопасности «повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса» − реализация в городских и сельских населенных пунктах Республики Дагестан в которых по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан по состоянию на 31 декабря2017года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Чистая вода»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Проведена оценка централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее – инвентаризация объектов водоснабжения) | 01.02.2019 | 01.08.2019 | Абакаров И.Л. Карачаев Н.А. Омариева Э.Я. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. | Отчет Минстроя РД о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах | РП 2 |
| 1.1. | Проведена инвентаризация объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации и представлены отчеты в Фонд ЖКХ | 01.02.2019 | 01.05.2019 | Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Главы городских округов и муниципальных районов | Отчет Республики Дагестан о проведении инвентаризация объектов водоснабжения | АП3 |
| 1.2. | Подготовлен и представлен в Минстрой России сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в субъектах Российской Федерации | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Главы городских округов и муниципальных районов | Сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в субъектах Российской Федерации | РП |
| 2. | Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения (далее – Региональные программы)1 | 01.10.2018 | 01.10.2019 | Абакаров И.Л. Карачаев Н.А. Омариева Э.Я. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. | Нормативные правовые Правительства РД об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения | КП4 |
| 2.1. | В соответствии с Порядком подготовки региональных программ на 2019 год разработан проект региональной программы Республики Дагестан на соответствующий год | 30.12.2018 | 10.02.2019 | Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Карачаев Н.А. Омариева Э.Я. | Проект региональной программы | РП |
| 2.2. | Проект региональной программы на 2019 год прошел необходимые согласования, обсуждения, утвержден в установленном порядке с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлен в Минстрой России |  | 10.02.2019 | Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. | Нормативно правовой акт Правительства РД об утверждении региональной программы. Отчет в Минстрой России о принятии региональной программы. Отчет Роспотребнадзора об оценке эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей | РП |
| 2.3. | В соответствии с Порядком подготовки региональных программ на период с 2019 по 2024 год разработан проект региональной программы Республики Дагестан на соответствующий период | 01.05.2019 | 01.09.2019 | Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Карачаев Н.А. Омариева Э.Я. | Проект региональной программы | РП |
| 2.4. | Проект региональной программы на период с 2019 по 2024 год прошел необходимые согласования, обсуждения, утверждены в установленном порядке с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлены в Минстрой России |  | 01.09.2019 | Баглиев М.Д. Карачаев Н.А. Омариева Э.Я. | Нормативно правовой акт Правительства РД об утверждении региональной программы. Отчет в Минстрой России о принятии региональной программы. Отчет Роспотребнадзора об оценке эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей | РП |
| 3. | Обеспечено качественной питьевой водой 93,2 % городского населения Республики Дагестан | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Омариева Э.Я. Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. | Отчет Роспотребнадзора РД о повышении доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | КП |
| 3.1. | Дооснащение 47% лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Омариева Э.Я. | Отчет об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды | КП |
| 3.2. | Дооснащение 78% лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Омариева Э.Я. | Отчет об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды | КП |
| 3.3. | Дооснащение 100% лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды | 01.01.2021 | 01.01.2022 | Омариева Э.Я. | Отчет Роспотребнадзора РД об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды | КП |
| 3.4. | В Правительство Российской Федерации направлен отчет Роспотребнадзора РД о повышении доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 93,2 % |  | 31.12.2021 | Омариева Э.Я | Отчет Роспотребнадзора РД о повышении доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | КП |
| 4. | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Абакаров И.Л. Карачаев Н.А. Омариева Э.Я. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Главы городских округов и муниципальных районов | Отчет Минстроя РД о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения | РП |
| 4.1. | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о финансовой поддержке | 15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024 | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | Мусаев М.Ш. Асланов С.К. | Соглашения о финансовой поддержке | АП |
| 4.2. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2019 году | 15.02.2019 | 31.12.2019 | Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Главы городских округов и муниципальных районов | Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | РП |
| 4.3. | Опубликована в средствах массовой информации о достижении целевых показателей регионального проекта за 2019 г. |  | 01.04.2020 | Омариева Э.Я. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. | Публикация в СМИ | АП |
| 4.4. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2020 году | 15.02.2020 | 31.12.2020 | Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Главы городских округов и муниципальных районов | Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | РП |
| 4.5. | Опубликована в средствах массовой информации о достижении целевых показателей регионального проекта за 2020 г. |  | 01.04.2021 | Омариева Э.Я. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. | Публикация в СМИ | АП |
| 4.6. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2021 году | 15.02.2021 | 31.12.2021 | Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Главы городских округов и муниципальных районов | Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | РП |
| 4.7. | Опубликована в средствах массовой информации о достижении целевых показателей регионального проекта за 2021 г. |  | 01.04.2022 | Омариева Э.Я. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. | Публикация в СМИ | АП |
| 4.8. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2022 году | 15.02.2022 | 31.12.2022 | Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Главы городских округов и муниципальных районов | Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | РП |
| 4.9. | Опубликована в средствах массовой информации о достижении целевых показателей регионального проекта за 2022 г. |  | 01.04.2023 | Омариева Э.Я. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. | Публикация в СМИ | АП |
| 4.10. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2023 году | 15.02.2023 | 31.12.2023 | Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Главы городских округов и муниципальных районов | Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | РП |
| 4.11. | Опубликована в средствах массовой информации о достижении целевых показателей регионального проекта за 2023 г. |  | 01.04.2024 | Омариева Э.Я. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. | Публикация в СМИ | АП |
| 4.12. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2024 году | 15.02.2024 | 01.06.2024 | Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Главы городских округов и муниципальных районов | Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | РП |
| 4.13. | В Минстрой России направлен отчет о реализации не менее 90% мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения |  | 31.12.2024 | Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. | Отчет Республики Дагестан о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | РП |

1 включающие в том числе:

- долю финансирования мероприятий по модернизации сетей водоснабжения в размере не более 30% от общего объема финансирования программы;

- требования в части применения современных технологий водоподготовки и водоснабжения, в том числе с использованием технологий, разработанных предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

2  Руководитель проекта

3  Администратор проекта

4  Куратор проекта